## 项目规划器
小程序开发进度
在右侧选择要突出显示的周期。描述图表的图例如下所示。 |  |  |  |  | 周期突出显示： | 1 |  |  | 计划工期 |  |  |  |  | 实际开始时间 | [5 empty] | 完成百分比 |  |  |  |  | 实际（超出计划） | [6 empty] | 完成（超出计划）百分比
活动 | 计划开始时间 | 计划工期 | 实际开始时间 | 实际工期 | 完成百分比 | 周期
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
首页页面 | 1 | 2 | 2 | 2 | 70%
aaa | 3 | 1 | 3 | 4 | 100%
ddd | 4 | 3
选择门店 | 7 | 1
手艺人列表
手艺人详情
服务项目列表
服务项目详情
提交订单页面
预约页面
个人中心页面
全部订单
首页页面接口 | 15 | 1
订单详情页面
确定退款页面
评价
我的预约
我的会员卡列表
我的会员卡
消费记录
条形码
会员卡详情
我的优惠券
我的评价
首页功能
地图
提交订单页面功能
预约 置灰不可选的时间段
个人中心