## 项目规划器
小程序开发进度
在右侧选择要突出显示的周期。描述图表的图例如下所示。 |  |  |  |  | 周期突出显示： | 1 |  |  | 计划工期 |  |  |  |  | 实际开始时间 | [5 empty] | 完成百分比 |  |  |  |  | 实际（超出计划） | [6 empty] | 完成（超出计划）百分比
活动 | 计划开始时间 | 计划工期 | 实际开始时间 | 实际工期 | 完成百分比 | 周期
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
首页页面 | 2 | 1 | 2 | 1 | 100%
更改门店id为缓存方式 | 3 | 0.1 | 3 | 0.1 | 100%
底部导航 | 3 | 0.2 | 3 | 0.2 | 100%
选择门店 | 3 | 0.7 | 3 | 0.7 | 100%
手艺人列表 | 4 | 0.5
手艺人详情 | 4 | 1
服务项目列表 | 5 | 0.5
服务项目详情 | 6 | 0.5
提交订单页面 | 6 | 0.5
预约页面 | 9 | 0.5
个人中心页面 | 9 | 0.5
全部订单 | 10 | 1
订单详情页面 | 11 | 0.8
确定退款页面 | 11 | 0.3
评价 | 12 | 0.5
我的预约 | 12 | 0.5
我的会员卡列表 | 13 | 0.5
我的会员卡 | 13 | 0.5
消费记录 | 16 | 0.3
条形码 | 16 | 0.2
会员卡详情 | 16 | 0.1
我的优惠券 | 16 | 0.5
我的评价 | 17 | 0.7
首页功能 | 17 | 1.5
地图 | 19 | 0.5
提交订单页面功能 | 20 | 1.5
预约 置灰不可选的时间段 | 23 | 0.5
订单详情页面功能 | 24 | 0.5
确认退款 | 24 | 0.2
个人中心 | 24 | 0.5